宁夏大学数学计算机学院2008届毕业论文工作安排

按照宁夏大学和数学计算机学院培养方案，2004级各专业的学生在第四学年将完成本科生毕业论文（设计）工作，现做如下安排。

2007年10月15日前指导教师提交2008届本科毕业论文题目.

10月20日前完成2004级本科毕业论文（设计）选题审核工作及制定选题指南.

10月25日公布选题及指导教师，11月5日完成学生选题工作，在上网学生确定指导教师.

11月6日～12月31日在指导教师的指导下查阅资料，完成开题报告，并于2008年3月5日之前向学院提交开题报告（毕业论文任务书附表二）.

2008年1月3日～5月7日在指导教师的指导下，按规定完成毕业论文定稿：

1月3日～3月31日    查阅资料，撰写论文，完成初稿；

4月1日～4月16日    教师审阅，学生修改论文；

4月17日～4月30日   进一步修改论文、定稿；

5月1日～5月7日     按规范要求打印论文，完成相关材料的汇总（论文电子版、纸介质各一份）.

5月8日～5月10日   向学院提交论文.

5月17日～5月18日  2004级本科毕业论文答辩.